## 專案時程甘特圖
| 預期開始日期 | 預期結束日期 | 預期天數 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 實際天數
文件統整 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | 22 |  |  | 1
簡報製作 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 15 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 7
伺服器架設 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 4
後端開發 | 2024-05-07 | 2024-11-01 | 179 | 2024-05-22 | 2024-11-13 | 176
前端開發 | 2024-04-27 | 2024-06-30 | 65 | 2024-05-15 | 2024-07-27 | 74
美術設計 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 31 | 2024-04-17 | 2024-05-14 | 28
開發工具學習 | 2024-03-19 | 2024-05-31 | 74 | 2024-03-20 | 2024-06-18 | 91
文件撰寫 (7~12章) | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 61 | 2024-09-15 | 2024-11-22 | 69
文件撰寫 (1~6章) | 2024-03-15 | 2024-03-31 | 17 | 2024-03-25 | 2024-04-16 | 23
系統分析 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 13
相關資料蒐集 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 31 | 2024-03-19 | 2024-04-13 | 26
主題構思 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 29 | 2024-02-01 | 2024-03-19 | 48

## 工作表2
| 預期開始日期 | 預期結束日期 | 預期天數 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 實際天數
總整理 | 2024-12-25 | 2025-01-02 | 9 | 2024-12-25 | 2025-01-02 | 9
簡報製作 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61
後端開發 | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 139 | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 138
前端開發 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 153 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 152
美術設計 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 15
開發工具學習 | 2024-03-22 | 2024-03-31 | 10 | 2024-03-22 | 2024-03-31 | 9
文件撰寫 (7~12章) | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 29
文件撰寫 (1~6章) | 2024-03-08 | 2024-03-31 | 24 | 2024-03-08 | 2024-03-31 | 23
系統分析 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14
相關資料蒐集 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14
主題構思 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 29